2018年从化区科学技术协会

“科学伴我成长，高校科普进校园”

系列活动方案

各高校科学技术协会：

为深入贯彻落实十九大精神及习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕区委工作部署，以《全民科学素质行动计划纲要》为指南，区科协计划在2018年继续组织“科学伴我成长，高校科普进校园”系列活动，以进一步激发青少年学习科学、探究科学的兴趣，提高青少年科学素质。现制定活动方案（征求意见稿）如下：

一、活动名称

“科学伴我成长，高校科普进校园”

二、活动目的

更好发挥高校为所在地区经济社会发展服务的功效，传播科学知识，激发青少年学习科学、探究科学的兴趣，提高青少年科学素质，深入实施《全民科学素质行动计划纲要》。

三、组织机构

（一）主办单位：从化区科学技术协会

（二）承办单位：广州南洋理工职业学院、广东省民办高校科协联盟

（三）协办单位：广州南洋理工职业学院科学技术协会、广州城建职业学院科学技术协会、广州大学华软软件学院科学技术协会、广州华夏职业学院科学技术协会、华南农业大学珠江学院科学技术协会（拟成立）；区青少年科技教育协会，承接活动的中小学校

四、职责分工

（一）区科协负责系列活动方案的制定及统筹实施，做好宣传报道，提供必要经费保障，并协助联系活动实施的中小学校；

（二）广州南洋理工职业学院、广东省民办高校科协联盟负责活动的具体组织实施、方案策划、汇总情况。各高校科协负责具体科普进校园活动内容的筹划、组织，协助相关学校做好场地准备。应充分利用本校专业优势和现有资源，调动教师、学生的积极性，鼓励校内科技社团、科普志愿者广泛参与，深入中小学校开展适合青少年的科普活动。

（三）相关承接活动的中小学校负责场地布置、组织学生及各项保障工作，配合做好媒体宣传等。

五、活动形式及内容

活动采取集中授课与现场科普展示互动相结合的方式进行。科普内容以青少年易接受的现代科学知识、科学方法、学习方法以及与青少年日常生活相关的安全技能、防护技能培训等内容为主。

六、组织实施

（一）筹备阶段（4月中旬至5月下旬）

1.区科协下发活动方案，面向各高校科协、区中小学校，明确活动开展的意义、名称及组织形式等相关事项，征集各高校科协、相关中小学校的意见建议及活动需求（5月11日前）。

2.各高校科协收到方案后，先期开始筹划、参加人员、负责人、经费预算等相关事宜，确定活动名称、内容及形式（5月23日前）。

3.召开“科学伴我成长，高校科普进校园”系列活动实施协调会，对方案进行完善并确定各校园进校园活动的具体名称、内容、形式（5月下旬）。

4.计划每所高校科协分别对2所中小学校开展高校科普进校园活动，区科协以便于开展、就近原则为主，编排承接活动的中小学校，制定2018年区科协“学科伴我成长，高校科普进校园”系列活动实施计划表（5月下旬）。

（二）实施阶段（6月至12月）

根据实施计划，认真组织开展好每一场科普进校园活动（6月、9月至12月）。

（三）总结阶段

对2018年区科协“科学伴我成长，高校科普进校园”系列活动进行梳理研讨，总结开展工作经验和教训，为下年度活动开展提供依据。

- 经费计划

每场活动提供3000元经费保障，计划开展10场活动，总经费3万元。

八、注意事项

1.原则上每所高校科普进校园活动分上下学期各1场，中小学校各1所。

2.各高校科协、相关承接活动的中小学校要提高重视程度，充分利用媒体开展宣传报道，加强舆论造势，扩大活动影响力，努力形成热爱科普知识、弘扬科学精神的良好氛围，进而影响青少年身边周围一批人，激发更多民众崇尚科学的意识。依托第一场活动场地，组织进行简单的启动仪式。

3.相关承接学校应具备相应场地需求，活动期间做好学生的组织工作，保证活动秩序和安全。

4.做好活动期间文字、影像资料的搜集整理工作，高校每场活动后向承办单位提交活动小结及照片，承办单位统一汇总后报主办单位。

5.各高校科协在5月,23日前将“科学伴我成长，高校科普进校园”活动计划表交至南洋科协秘书处，电子版发至南洋科协秘书处邮箱（377355179@99.com）。

九、联系人及电话

联系人：谭敏、曾利娟

联系电话：37987219、13535432001

附件：1.“科学伴我成长，高校科普进校园”活动项目申报表

2.“科学伴我成长，高校科普进校园”活动实施计划表

广州市从化区科学技术协会

2018年5月4日

附件1

高校科协“科学伴我成长，高校科普进校园”活动计划表

| 高校科协名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动负责人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 拟开展 活动名称 |  |  |  |  |  | 场次 |  |
| 拟开展时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动形式 及内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费预算明细 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 支出内容 |  |  |  | 金额 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位意见 | 单位公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区科协意见 | 单位公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动申报单位情况 开户名称： 开户银行： 银行账号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：此表为单个科普进校园活动统计表，若2场活动内容相同，经费预算明细各项相应以“×2”的形式统计，相应金额为2场活动共计预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2   科学伴我成长，高校科普进校园”活动实施计划表（建议活动开展中小学校）

| 场次 | 日期 | 主办单位 | 活动名称 | 联系人 | 电话 | 承接学校 | 联系人 | 电话 | 学校地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 广州南洋理工职业学院 科学技术协会 |  |  |  | 广东外语外贸大学从化实验小学 |  |  |  |
| 2 |  | 广州南洋理工职业学院 科学技术协会 |  |  |  | 灌村中学 |  |  |  |
| 3 |  | 广州华夏职业学院 科学技术协会 |  |  |  | 鳌头镇第二中心小学 |  |  |  |
| 4 |  | 广州华夏职业学院 科学技术协会 |  |  |  | 棋杆中学 |  |  |  |
| 5 |  | 广州城建职业学院 科学技术协会 |  |  |  | 禾仓小学 |  |  |  |
| 6 |  | 广州城建职业学院 科学技术协会 |  |  |  | 河东中学 |  |  |  |
| 7 |  | 广州大学华软软件学院 科学技术协会 |  |  |  | 太平镇中心小学 |  |  |  |
| 8 |  | 广州大学华软软件学院 科学技术协会 |  |  |  | 太平中学 |  |  |  |
| 9 |  | 华南农业大学珠江学院科学技术协会（拟成立） |  |  |  | 沙贝小学 |  |  |  |
| 10 |  | 华南农业大学珠江学院科学技术协会（拟成立） |  |  |  | 锦联小学 |  |  |  |